## 2.23-2.28
2.24——2.28
责任人 | 计划 | 执行 | 加班 | 用餐
高延增 | 成本报表类型 | 成本、收入、业务量的数据透视表（维度、指标）
| 分析模型管理方案 | 分析指标可编辑
分析方案管理
| 收入报表生成方法 | 使用数据透视分析控件，需要谭协助
成本报表生成方法
蔡坤海 | 渠道成本构成报表 | 完成基本报表指标列的计算方法
业务成本构成报表
渠道业务综合构成报表
成本趋势表格
维表、成本数据ER图
陈健华 | 渠道收入构成报表 | 完成基本报表指标列的计算方法
业务收入构成报表
渠道业务综合构成报表
收入趋势报表
收入数据ER图
2月26日 周三
蔡坤海 | 1、代理店成本效益评估和代理商成本效益评估报表整理 | 有代理店维表还没给和几个字段缺少，还没形成文档
2、报表和每个栏目和渠道维表里面字段的对应关系理清
| 3、理清渠道维表数据 | 确定了几个当前渠道维表里面缺少的报表里面的栏目字段
| 4、更新术语表 | 整理了报表里面几个术语的意思
陈健华 | 渠道增量拓展成本效益评估表报表模拟
2月27日 周四
蔡坤海 | 1、拆分渠道维表设计成实体表，成本业务数据ER图 | 各表之间的关联还没全部完成
2、成本基本报表中各列计算方法文档化
陈健华 | 1、收入业务数据ER图，
2、收入基本报表中各列计算方法文档化，
2月28日 周五
蔡坤海 | 维表数据库实体关系设计 | 缺少业务量、欠费数据设计
成本数据库实体关系设计
维表（成本）实体属性设计
维表（成本）实体属性物理名称
成本分析相关结果报表文档化
陈健华 | 收入数据库实体关系设计
收入实体属性设计
收入实体属性物理名称
成本分析相关结果报表文档化
3.3——3.7
本周任务 |  | 执行
高延增 | 需求确认
数据库设计优化
| 平台界面设计 | 需设计人员协助
| 平台开发计划（本月中旬有运行效果可看） | 需Sonne、谭哥协助
蔡坤海 | 补充业务量分析数据设计
测试渠道成本收入分析的收入业务数据生产流程
平台数据库与业务数据对接
陈健华 | 补充欠费分析数据设计
测试渠道成本收入分析的维表数据生产流程
平台数据库与业务数据对接
3月3日 周一
高延增 | 需求确认，基线化 | 未完成
蔡坤海 | 1、平台数据库确认： | Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0 - 64bit
| 2、渠道收入业务数据同步 | 问题还未最后明确，我们需要给出同步方案建议
| 3.其它 | 新增几个表的属性字段
陈健华 | 上周的任务继续（业务量/欠费）
| 补充欠费分析数据设计 | 增加了业务量和欠费类型数据
| 整理欠费和业务量表的数据分析 | 欠费和业务量相关的ER图
3月4日 周二
蔡坤海 | 完善数据库设计 | 完成
陈健华 | 不同业务系统的数据库同步方案 | 查了一些资料，明天继续
3月5日 周三
蔡坤海 | 平台与业务系统数据对接，数据库同步方案 | 开发环境搭建完成，写了Oracle数据库创建脚本，明天测试
陈健华 | 搭建oracle开发环境
3月6日 周四
蔡坤海 | Oracle与Sybase对接
陈健华 | Sybase环境搭建
3月7日 周五
蔡坤海 | 无 | 有Mini网厅的任务
陈健华 | Sybase环境搭建 | 完成
3.10——3.14
本周任务 |  | 执行
高延增 | 陈崇明介入数据库开发 | 周一加入，负责平台数据库部分开发、测试、维护工作
| 谭哥介入数据展现开发、系统开发 | 周三晚对接，负责数据展现、前台实现、阿海协助
| 系统原型实现 | 数据透视核心原型完成，中间结果集展示方案由谭哥下周三之前完成
| 界面设计基线化 | 完成
| 数据分析方案一（3月31日之前展示的数据分析方案） | 完成
| 数据库测试方案 | 未进行
蔡坤海 | UI设计 | 完成
| 协助谭哥做系统开发 | 已接触，没有正式开展
| 数据分析方案一（3月31日之前展示的数据分析方案） | 完成
陈健华 | 完成系统测试方案设计 | 未进行
陈崇明 | 完成Sybase数据库与Oracle数据库对接 | 未完成，原因：（1）业支数据生产环节；（2）数据库服务器模拟环境搭建
谭哥 | 系统界面实现、数据展现实现 | 周三介入，没有准备好数据
3月10日 周一
蔡坤海 | UI设计
和陈崇明交接数据库开发工作
陈健华 | 一期系统测试方案设计
陈崇明 | 熟悉渠道成本分析业务 | 已完成
| 与业支确认数据同步方法 | 已完成
3月11日 周二
蔡坤海 | UI设计改进 | 1版完成
搭建Devexpress开发环境
陈崇明 | 与业支确认数据对接方案 | 完成
数据库架设方案确认
3月12日 周三
蔡坤海 | 按业支修改意见更改UI | 完成，修改图标、背景色、加滚动条
与谭哥对接数据展现开发
陈崇明 | 调试安装ubuntu下oracle | 未完成，ubuntu安装oracle出问题，原因不明（可能是ubuntu版本问题）
3月13日 周四
蔡坤海 | 与业支确认UI二次修改方案 | 与业支确认，还有一些修改意见已在UI修改记录文档中记录，明天完成交业支确认
| 为谭哥准备dev pivotgrid模拟数据源 | 数据分析方案一，数据需要等待业支数据生产，预计明天能完成
陈崇明 | 调试安装ubuntu下oracle | 在公司完成，
3月14日 周五
蔡坤海 | UI方案确认
| 获取电信业务数据、维表数据，做成透视表数据源 | 已得到2013年1/2月数据，2014年1/2月数据下周一获取
陈崇明 | 完成数据入库 | 环境搭建未完成，下午在电信开会。
3.17——3.21
本周任务 |  | 执行
高延增 | 渠道分析方案一的实现 | 未完成，业支数据生产滞后、Oracle开发实验环境搭建滞后
| 数据库对接完成 | txt入库完成，客户服务器与数据服务器对接尚未完成
| 平台+渠道分析子系统核心功能演示版完成 | 谭哥完成方案一报表一，给业支开发人员演示，有更改意见
| 代理商成本效益分析方案 | 周四跟冯国树沟通，未明确
| 在业支构建平台调试环境 | 拿到两台PC，但未完成实验环境搭建
蔡坤海 | 协助谭哥生产数据展现层所需要的数据 | 完成一部分，有计算字段需重新计算
| 整理移动产品分析方案 | 和业支沟通，未成文
陈崇明 | txt文件入Oracle数据库 | 完成，业支提供数据不理想，需要和业支更及时沟通
| 与谭哥数据展现对接，客户机（WindowsServer）与数据库服务器对接 | 正在进行，
谭哥 | 系统界面实现、数据展现实现 | 完成方案一报表一，因为提供数据滞后，未完成报表二
| 用户权限管理功能设计 | 下周三之前完成
3月17日 周一
蔡坤海 | 获取14年1、2月数据 | 业支没有生产出
| 计算分析方案一需要的中间结果数据集 | 未完成
下午mini网厅开会
谭哥
陈崇明 | 搭建oracle开发环境 | 完成，陈潇
3月18日 周二
蔡坤海 | mini网厅有任务
谭哥 | 整理数据，数据库设计 | 分析方案一表一的数据已整理完成
陈崇明 | 业支有新的表名设计 | 数据库终稿V6
| txt文件导入oracle数据库脚本测试 | 单个表已经完成，多表未完成
| 业支数据验证 | 13/01、13/02、14/01、14/02原始数据已验证
分析方案存储设计
数据导入
3月19日 周三
蔡坤海 | 上午有mini网厅任务
| 下午方案一表二数据整理 | 做了一部分，明天继续
谭哥 | 数据展示 | 未知
陈崇明 | 多表数据入库
分析方案存储设计
3月20日 周四
蔡坤海 | 方案一表二数据准备 | 中间数据完成，上午
谭哥 | 界面、数据透视 | 明天把原型开放到外网
陈崇明 | 数据入库 | 最新数据入库，数据入库文件格式优化，文件中存在null值怎么处理？
3月21日 周五
蔡坤海
谭哥 | 方案一报表一数据透视 | 部署到大乘公司服务器，给业支演示
陈崇明 | txt数据入库，与业支就入库情况沟通
3.24——3.28
本周任务计划 |  | 执行
高延增 | 在业支构建平台调试环境 | 谭哥发布到公司服务器，业支的电脑太慢
| 平台+渠道分析子系统核心功能演示版完成 | 内部演示，UI界面需要更改
| 项目一渠道成本效益分析演示 | 内部演示，分析方案不完善，非号码级成本向增量成本分摊
| 项目立项跟踪 | 和业支沟通
| 项目二（成本预算管理）准备 | 未开始，
蔡坤海 | 协助谭哥生产数据展现层所需要的数据（补充上周报表中缺少的数据）
电信业支部署windows server端环境
协助谭哥做演示版web端
陈崇明 | 电信业支的实验环境 | 搬了公司电脑到业支
| 中间结果集生成 | 完成
| 方案存储 | 方案中非计算字段封装完成，
谭哥 | 报表模版管理
| 报表控件汉化 | 完成
| 方案一报表二，渠道成本效益报表 | 完成，
| 和崇明的数据对接 | 未开始，
项目组 | 带渠道成本效益分析的管理平台演示 | 演示版发布到公司服务器，但是未演示，因为分析方案不合理
| 平台介绍ppt | 完成
3月24日 周一
陈崇明 | 电信业支的实验环境和数据确认入库 | 完成，下午将公司装好oracle的计算机搬到业支
蔡坤海 | 为谭哥准备报表二数据 | 已qq邮箱给谭哥下午，去mini网厅开会
谭哥 | 更新修改版的平台到大乘服务器 | 修改意见，（1）成本效益分析子项目菜单底色太深；（2）出账用户数其他较多，怀疑错误；（3）统计月份入网月份区分；（4）渠道排序按编号；（5）产品维度；（6）投入产出比汇总不能求和；（7）图和数据分开，（8）过滤字段的注释提示
3月25日 周二
陈崇明 | 结果集的存储过程 | 2013/01，2013/02，2014/01，2014/02数据，成本收入数据（需要入网月份开始累加，而不是当月累加）
晚加班9:30
蔡坤海 | mini网厅有任务
| 准备部署谭哥的系统到windows server | 晚加班9:30
谭哥 | 根据业支修改意见修改 | 缺少表二的数据支持，
3月26日 周三
蔡坤海 | mini网厅有任务
陈崇明 | 分析方案一、二存储过程封装 | 完成，需要业支2013全年数据
谭哥 | 系统原型修改 | 表一展现更改完成，表二数据计算完成
3月27日 周四
蔡坤海 | mini网厅任务
UI修改
陈崇明 | 业支成本效益全年业务数据处理 | 完成，加班到晚10：00
谭哥 | 更新全年数据 | 晚11：35完成
3月28日 周五
蔡坤海 | UI修改 | 周日完成，需阿泰协助
陈崇明 | 业支成本效益全年业务数据处理 | 业支分析方案错误，需要等业支信的数据重新计算
销售助理数据库重构任务
谭哥 | 添加登录入口用户名和密码 | 完成
下午演示取消，业支分析方案问题，非号码级成本没有分摊导致投入产出比过高，下周给出新的分析方案
3.31——4.04
本周任务计划 |  | 执行
高延增 | 渠道成本分析方案 | 新的移动终端分析方案，commit到svn服务器
| 非号码级成本向号码级成本分摊方案设计 | 非号码级成本分摊方案完成，
| 谭哥的平台演示版接手，能做简单修改 | 大致掌握系统主体框架，笔记本内存低无法运行谭哥的.net工程
蔡坤海 | UI更改 | 更改了Ui，并交给谭哥更改
| 掌握演示版系统维护方法 | 能简单更新UI，维护数据源，需要建立跟谭哥的同步方案
| 掌握DevExpress的使用 | 掌握情况未知，需要通过实际项目检验
陈崇明 | oracle数据库数据分析方案 | 完成了初稿并commit到svn服务器，格式内容需要优化
| .net oracle client连接oracle数据库 | 未完成，有销售助理数据库任务插入
谭哥 | 演示版系统支撑 | 业支张总，预产部关宇都已经查看，下一步给预产部领导演示，系统需要继续优化。
| 平台正式开发版本控制方案准备 | 建立了svn服务器，
项目组 | 新的渠道增量成本效益分析方案 | 新的移动终端的分析方案
| oracle数据库数据分析 | oracle Olap计算多维数据立方体，开放给谭哥的显示端访问
| 规范系统开发版本管理 | 系统开发版本管理，SVN服务器开通了tb-cbxy项目，commit了docs/manage/
3月31日 周一
蔡坤海 | UI更改， | 修改首页UI界面字体颜色和图标风格，菜单栏调整为三级目录，菜单栏栏目名称修改
陈崇明 | 无 | 公司有其他任务，没有去业支
谭哥 | 二级过滤设置 | 完成
4月1日 周二
蔡坤海 | UI更改， | 按业支要求进行了更改
陈崇明 | 按新的分析方案更新基础表和中间表 | 数据导入的时候没有删除以前的数据，和业支元明沟通不充分。有销售助理的数据库任务
谭哥 | 无
4月2日 周三
蔡坤海 | 服务器数据维护 | 上传新数据到公司服务器,有mini网厅标书任务
陈崇明 | 新数据结果集提取 | 存储过程修正，数据已和远明核对一致，明天上午业支内部演示
谭哥 | 更新数据库，更改报表展示方式 | 删除“查询设置”，添加数据导出按钮
4月3日 周四
蔡坤海 | UI更改维护 | 与谭哥沟通，
陈崇明 | 补充数据库设计文档 | 已经commit到svn服务器
谭哥 | 根据系统截至日期，提出开发计划表 | 计划6月底完成，5月中旬测试版上线，明天晚上小组会制定任务分工开发计划
4月4日 周五
蔡坤海 | 配合业支平台演示 | 有mini网厅任务
陈崇明 | 配合业支平台演示 | 上午业支给张总演示，下午给预产部关宇演示，有修改意见业支冯国树整理成Excel发给高
谭哥 | 任务分工情况 | 晚8：30在公司碰头会，确认了下一步正式版开发的大致计划，还需要细化。
4.08——4.11
本周任务计划 |  | 执行
高延增 | 演示版系统维护 | 系统简单问题维护，在测试版上线之前维护演示版
| 移动终端分析方案完善 | 没有完成，业支季度末、月初其他工作较多
| 演示版、测试版 版本管理 | svn服务器
| 阿海休假期间，顶替阿海的工作 | 新建***Explain.html作为口径解释选项卡的内容页。
蔡坤海 | 清明休假，4月11号上班 | 休假
陈崇明 | oracle olap实现 | 基本维度可以，以时间维度计算同比、环比还没法实现
谭哥 | 测试版系统开发任务具体分工 | 搭建开发框架，后面需要阿海配合做UI开发
| 测试版开发计划，5月初测试版上线 | 现在已有报表、用户权限管理、客户服务器上需要SQL Server服务
项目组 | oracle olap实现 | 同比、环比计算没实现
| 演示版系统维护，完成业支提出的新需求 | 加了报表分析的口径解释选项卡，优化了报表显示区间（高度）
| 测试版系统开发，svn服务器上两个版本的维护 | svn服务器branch->Demo1.0; trunk当前工作目录（测试版）
| 移动终端分析方案优化与实现 | 整理了分析口径、维度，需要业支确认，业支有其他任务
4月8日 周二
蔡坤海 | 休假 | 休假
陈崇明 | oracle olap的实现方法 | 可以在oracle上实现简单的olap处理
谭哥 | commit演示版代码，报表显示区间优化 | 已经commit
4月9日 周三
蔡坤海 | 休假 | 休假
陈崇明 | oracle olap时间维度实现 | 未完成，明天继续
谭哥 | 服务器端更新
4月10日 周四
蔡坤海 | 休假 | 休假
陈崇明 | 无 | 销售助理数据库服务器有任务
谭哥 | 加入口径解释选项卡
4月11日 周五
蔡坤海 | 休假 | 休假
陈崇明 | oracle olap时间维度实现 | 未完成，对同比、环比的计算不知道怎么实现
谭哥 | 统一Dev版本，修正演示版的错误 | 已check in
| 搭建正式版框架 | 周日讨论具体分工
4.14——4.18
本周任务计划 |  | 执行
高延增 | 项目采购应答文件 | 缺少第3章应答文件，需要3个公司的3份应答文件，询价为价低者得
协助崇明完成ssdt和oracle互联
协助谭哥、阿海工作
蔡坤海 | 演示版系统维护 | 下周省公司领导可能查看，需要更改
| 配合谭哥实现Beta1.0前段 | ui的css编写，还需要和谭哥协商方案
陈崇明 | sql server olap实现 | 可以实现，需要继续完善
| sql server olap处理流程，数据服务框架 | ssdt和oracle的连接已通，
谭哥 | Beta1.0版本框架 | 完成，需要把工作分给阿海，指导阿海切入
| Beta1.0主要功能之报表模板管理、保存 | 还有bug
项目组 | 项目采购应答文件 | 第3章应答文件需要商务支撑，下周可能会开始询价
| Beta1.0版框架 | Beta1.0框架搭建完成，commit到svn服务器
| sql server olap实现 | ssdt和oracle的连接已经实现，可以进行olap分析
4月14日 周一
谭哥
蔡坤海 | 口径解释 | 只cmmit到svn服务器，没有更新到万网服务器
陈崇明 | 无 | 公司有其他任务，没有去业支
4月15日 周二
谭哥 | ECom架构 | 明天(周三)完成框架搭建,分解任务
蔡坤海 | 无 | mini网厅有任务
陈崇明 | Sql data tools连接oracle数据源 | 电信的实验环境搭建完成
4月16日 周三
谭哥 | 成本效益报表模板保存 | 计划周五完成，
蔡坤海 | 无
陈崇明 | sql server olap实现 | 维度和表关联已经处理，多维数据集合待解决
4月17日 周四
谭哥 | 成本效益Beta版架构，报表模板保存 | 下周二之前添加移动终端分析报表，明天完成报表模板保存
蔡坤海 | beta版login和welcome界面更改 | html更改，是否符合beta框架要求需要谭哥确认
陈崇明 | sql server olap实现 | ssdt与oracle连接改为使用oracle的工具for visual studio，维度添加等方法测试完成
4月18日 周五
谭哥 | Demo报表模版保存 | 有bug，星期天在业支加班完成
蔡坤海 | 无 | mini网厅有任务
陈崇明 | sql server olap实现 | ssdt没法实现sum项可选
4月20日 周日 |  |  |  | 谭、陈、蔡、高
谭哥 | 加班 |  |  | 谭、陈、蔡、高
陈崇明 | 加班
蔡坤海 | 加班
4.21——4.25
本周任务计划 |  | 执行 | 加班 | 用餐
高延增 | 跟进项目询价 | 卡在信管部，正在审核
| 协助阿海的Beta版UI实现 | MasterPage编辑，套用已有模板
蔡坤海 | Beta版UI实现 | 无，有mini网厅任务
陈崇明 | SSDT\oracle 前两个报表完善 | 规范中间表名称、ssdt访问oracle过程，在Beta版中采用
| 移动终端分析方案数据库端实现 | 两个报表中间数据处理完成
谭哥 | Demo1.0功能完善 | FilterArea的维度字段下拉选择功能完成，
| Beta1.0主要功能完成,与阿海对接 | 预计五一假期过后完成
项目组 | 演示版添加移动终端报表 | 完成
| 演示版增加功能更改意见记录中的功能 | 完成
| Beta版UI完成 | MasterPage没有完成
| data analysis完成 | 完成，计划在Beta版中采用
4月21日 周一 |  |  |  | 陈
谭哥 | 筛选功能实现 | 功能完成，明天发布到万网服务器并check in
| 图表功能 | 未知
陈崇明 | 移动终端分析报表数据生成方案 | 报表维度、指标明确；明天需要向业支拿数据
| 跟业支确认网络环境 | 业支部署，需要在业支其他办公室能够访问
| 维表数据导出给谭哥到sql server数据库 | 暂时没有用到
蔡坤海 | 无 | mini网厅任务
4月22日 周二 |  |  |  | 高、陈、蔡
谭哥 | 移动终端分析报表实现 | olap完成，rpt完成大部分 | 加班到晚10点 | 高、陈、蔡
陈崇明 | 移动终端原始数据处理 | 已经生成中间结果集 | 加班到晚10点
蔡坤海 | 无 | mini网厅有任务 | 加班到晚10点
4月23日 周三 |  |  |  | 陈
谭哥 | 移动终端分析报表实现,两个报表 | 报表写入完成，明天发布 |  | 陈
陈崇明 | 移动终端原始数据处理 | 新加入网月份字段,ARPU值计算方法修正，投入产出比（增加用户角度、企业角度分析） | 加班到晚9点
蔡坤海 | 无 | mini网厅有任务
4月24日 周四 |  |  |  | 高、陈
谭哥 | 移动终端新增两个报表完善 | 报表完成，发布到万网服务器，业支内部PC也部署了网络服务 |  | 高、谭
陈崇明 | 移动终端新增报表数据完善 | 数据集更改，与Oracle链接，完善实验环境
蔡坤海 | 无 | mini网厅有任务
4月25日 周五 |  |  |  | 高、陈
谭哥 | Beta版内容 |  |  | 高、陈、尹（业支）
陈崇明 | 移动终端报表维度修改 | 增加投入产出比区间（分用户角度、企业角度） | 加班到晚9点
蔡坤海 | 无 | mini网厅有任务
4月27日 周日 |  |  |  | 谭、陈、高
谭哥 | Filter字段过滤功能优化 | Filter字段，Oracle导入SqlServer数据库dtsx
| 移动终端两个报表更改 | 新增
陈崇明 | 移动终端报表维度修改 | 重跑中间数据集，
另外有销售助理任务
4.21——4.25
本周任务计划 |  | 执行 | 加班 | 用餐
高延增 | 跟进项目询价 | 5月7日之前上交询价应答文件
| 顶替阿海Beta版MasterPage编辑 | 未完成，Beta版开发未完成
| 在业支中部署Beta版代替Demo | 未完成，Beta版开发未完成
蔡坤海 | mini网厅任务
陈崇明 | 数据处理流程优化 | 初步明确了中间表名称、数据生产流程等，并测试
| Beta版数据分析服务 | 未完成，Beta版开发未完成
谭哥 | Beta1.0完成已有报表
项目组 | Beta版代替Demo版 | 未完成，Beta版开发未完成
4月28日 周一 |  |  |  | 陈
谭哥 | Beta版开发 | Filter字段，Oracle导入SqlServer数据库dtsx |  | 陈
陈崇明 | 移动终端分析方案更改 | 改为4个表，协议期角度、企业角度、用户角度投入产出比，用户质量分析 | 加班到晚9点
4月29日 周二 |  |  |  | 陈、高
谭哥 | 新增移动终端报表 | 移动终端分析方案中4个报表的显示 |  | 陈、高
陈崇明 | 移动终端分析方案更改 | 中间数据生产
4月30日 周三 |  |  |  | 陈、高
谭哥 | 预产部演示支撑 | 业支系统故障，怀疑是pc系统问题 |  | 陈、高
陈崇明 | 预产部演示支撑 | 业支系统故障，怀疑是pc系统问题
5.05——5.09
本周任务计划 |  | 执行 | 加班 | 用餐
高延增 | 跟进项目询价
与业支明确新的需求
蔡坤海 | 配合谭哥完成Beta版开发
陈崇明 | Beta版数据分析服务
谭哥 | Beta版上线，权限管理部分开发
项目组 | Beta版上线
5月5日 周一 |  |  |  | 蔡
谭哥 | Beta版开发 | 权限管理开发
陈崇明 | 无 | 销售助理有任务，
蔡坤海 | 驻场电信 | 跟进询价情况
5月6日 周二 |  |  |  | 蔡、高
谭哥 | Beta版开发 | check in部分代码
陈崇明 | 无 | 销售助理有任务，
蔡坤海 | 驻场电信 | 跟进询价情况
5月7日 周三 |  |  |  | 蔡
谭哥 | Beta版开发
陈崇明 | 无 | 销售助理有任务，
蔡坤海 | 驻场电信 | 跟进询价情况，明天上午8：30到天河电信大厦
5月8日 周四
谭哥 | 预产部 询价应答
陈崇明
蔡坤海
5月9日 周五 |  |  |  | 蔡、陈
谭哥
陈崇明 | beta版cube实现 | 数据迁移至Ecom用户，并删除了一些中间表多余的字段，实现了新版本的CUBE
蔡坤海 | 重新设计首页界面、开发文档介入 | mini网厅任务重，
5.12——5.17
本周任务计划 |  | 执行 | 加班 | 用餐
项目组 | Beta版设计文档补充，数据库表关系（谭哥）
Beta版用户权限管理实现（谭哥）
Beta UI实现（阿海）
Demo已有报表导入到Beta（崇明）
5月12日 周一
陈崇明 | Demo已有报表导入到Beta（崇明） | 已实现和运行
5月16日 周五
陈崇明 | 和远明核对数据问题 | 数据准确，无错误